## Дворы
Информация по ходе реализации работ по благоустройству дворовых территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2018 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м2 | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет, месяцев, в случает отсутствия гарантийных обяхательств Исполниеля, указать "Не установлен") | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов | [9 empty] | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  | Выявленные недостатки
[16 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе |  | По минимальному перечню работ |  |  |  |  | По дополнительному перечню работ |  |  |  |  | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[17 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в минимальном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Условие финансового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в дополнительном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Наличие обязательного трудового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Вид участия (субботник,пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | МО «Енотаевский район» | с. Енотаевка, ул. Татищева /Мусаева, 42/38 | 3770 | муниципальным образованием | 601.197 | 601.197 | 0 | ООО «Стройресурс» | 2018-06-26 | 35 дней |  | 2018-08-05 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | подъездные пути | МО «Енотаевский район» | с. Енотаевка, ул. Мусаева 62,64, ул. Чичерина 19, | 2100 | гражданами | 645.993 | 645.993 | 0 | ООО «Стройресурс» | 2018-06-26 | 40 дней |  | 2018-08-10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | установка скамеек, урн |  | с. Енотаевка, ул. Мусаева 62,64, ул. Чичерина 19, |  |  | 137.08
|  | освещение |  | с. Енотаевка, ул. Мусаева 62,64, ул. Чичерина 19, |  |  | 99.2 |  |  | ООО «Пэком» | 2018-05-25 | 30 лней |  | 2018-07-04
|  | ограждение |  | с. Енотаевка, ул. Мусаева 62,64, ул. Чичерина 19, |  |  | 427.77
|  |  | МО «Никольский сельсовет» | с. Никольское ул. Московская д. 47, 49, 53 ул. 1 Мая д.,50, ул. 8 Марта д. 34,36 | 12400 | гражданами | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Итого |  | 4 | 3 | 6 | 18270 | 3 | 1911.24 | 1247.19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Общественные
Информация по ходе реализации работ по благоустройству общественных территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2018 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов) | Площадь территории, м2 | Кем предложена территория (гражданами/муниципальным образованием) | Территория включена по итогам рейтингового голосования 2018г. (да/нет) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет, месяцев) В случает отсутствия гарантийных обяхательств Исполниеля, указать "Не установлен") | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан (за исключением средств юридических лиц) |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  | Выявленные недостатки
[18 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе | [6 empty] | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[19 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия гражда согласно муниципальной программы (да/нет) | Доля финансовго участия граждан согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя сумма участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Наличие обязательного трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Вид участия (субботник, пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 |  |  | МО «Село Енотаевка» | Парк “Славы” (Всего) | парк | 12800 | гражданами |  | 6895.533 | 5854.346 | 436.607 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Устройство спортивной, тренажерной, детской площадки |  |  |  | да | 2734.9 | 2721.2 | 13.7 | ООО «Плиткин Двор» | 2018-07-03 |  |  | 2018-08-10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | ограждение |  |  |  | да | 949.518 | 746.1 | 203.418 | ИП Иванов Алексей Владимирович | 2018-06-20 |  |  | 2018-08-10 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | тротуарная дорожка |  |  |  | да | 1836.965 | 1781.856 | 55.109 | ООО ПСК «ВолгоСтрой» | 2018-07-06 |  |  | 2018-08-15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Приобретение игровой площадки |  |  |  | да | 505.57 | 352.19 | 153.38 | ООО «Администратор» | 2018-07-06 |  |  | 2018-08-07
|  |  |  | скамейки, лавочки, освещение (без сметы по конкурсу) |  |  |  | да | 604.58
|  |  |  | поставка уличных фонарей |  |  |  | да | 264 | 253 | 11 | ИП Долготер Максим Алексеевич | 2018-06-26 |  |  | 2018-07-27
|  |  |  | приобретение спортивных тренажеров на площадку |  |  |  | да
2 |  |  | МО «Село Енотаевка» | Площадь им. Ленина (Всего) | площадь | 3900 | муниципальное образование | да | 2523.73
|  |  |  | стелла |  |  |  | да | 653.56 | 653.56 | 0 | «Строй Индустрия АСТ» | 2018-07-06 |  |  | 2018-08-10
|  |  |  | Сцена |  |  |  |  | 1870.17
3 |  |  | МО «Село Енотаевка» | ул. Чернышевского, ул. Мусаева (Всего) | улица | 23100 | гражданами | да | 6009.528 | 2250.65 | 45.936
|  |  |  | Площадка на пересечение ул. Чернышевского, ул. Мусаева |  |  |  | да | 2296.586 | 2250.65 | 45.936 | ООО «Стройресурс» | 2018-06-20 |  | 2018-06-27 | 2018-07-15
|  |  |  | Тротуары ул. Чернышевского |  |  |  | да | 3712.942
да
4 |  |  | МО «Никольский сельсовет» | Благоустройство парка «Радуга» и придомовой территории МКД, ул. Московская, 1 Мая | улица | 2500 | гражданами | да | 2000
5 |  |  | МО «Средневолжский сельсовет» | Благоустройство парковой зоны по ул. Почтовая п. Волжский | парк | 920 | гражданами | да | 1926.178 | 1404.848 | 521.33 | ИП Зиналиев А. | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 | 2018-08-20
|  |  |  | приобретение материалов для изготовления ограждения на парк |  |  |  |  | 98.496 | 98.496 | 0 | ООО «Союз Сталь» | 2018-04-06 |  |  | 2018-05-23
|  |  |  | приобретение расходных материалов для изготовления и установки ограждения |  |  |  |  | 56.842 | 56.842 | 0 | ООО «Союз Сталь» | 2018-04-24 |  |  | 2018-05-23
|  |  |  | укладка тротуарной плитки |  |  |  |  | 1581.03 | 1059.7 | 521.33 | ИП Зиналиев А. | 2018-06-20 |  |  | 2018-08-20
|  |  |  | приобретение скамеек |  |  |  |  | 90.81 | 90.81 | 0 | ООО «Эдил-Импорт» | 2018-06-22
|  |  |  | приобретение фонарей |  |  |  |  | 99 | 99 | 0 | ИП Долготер М.А. | 2018-06-22
Итого |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 43220 | 5 | 15 | 19354.969 | 9509.844 | 1003.873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Парки
Информация по ходе реализации работ по благоустройству парков, в городах численностью не более 250 тыс.чел. , на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2018 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Площадь территории парка, м2 | Кем предложена я территория (гражданами/муниципальным образованием) | Территория включена по итогам рейтингового голосования 2018г. (да/нет) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет, месяцев) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан (за исключением средств юридических лиц) |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  | Выявленные недостатки
[17 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе | [6 empty] | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[18 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия гражда согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя сумма участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Наличие обязательного трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет) | Вид участия (субботник, пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0